# 学业评估模型与个性发展激励机制研究与应用

项目管理单位：   威海国际学院

项目类型： ☑ 创新训练项目

□ 创业训练项目

□ 创业实践项目

负责学生： 周宇（24722118）

项目成员： 刘竞阳（247221  ）、赵梓璇（2722118）

指导教师： 胡俊

# 北京交通大学 ·本科生院制

2026 年 6 月

□                       □

# 填写须知□

□

## 一、项目类型□

1． 创新训练项目。由本科生个人或团队承担， 在导师指导下自主完成创新性研究项目设计、研究条件的准备和项目实施、数据处理与分析、研究报告撰写、成果（学术）交流等工作的项目。 □

2． 创业训练项目。由本科生团队承担， 在导师指导下团队中每个学生在项目实施过程中扮演一个或多个具体的角色， 通过编制商业计划书、开展可行性研究、模拟企业运行、撰写创业报告等训练环节的项目。 □

3． 创业实践项目。由学生团队承担， 在学校导师和企业导师共同指导下利用前期创新训练项目（或创业训练项目） 的成果， 提出具有市场前景的创新性产品或者服务， 并以此为基础开展创业实践活动的项目。 □

## 二、项目立项限制□

每名学生每年度负责项目限 1 项， 参与项目限 2 项（含负责项目） 。项目成员不得超过 3 人/项， 指导教师限 1 人/项（创业、合跨领域等特殊情况增加队员或指导教师需提前向学校单独申请） 。 □

## 三、报告填写说明□

1.请按顺序逐项填写表格内容， 填写内容必须实事求是， 表达明确严谨。空缺项要填“   无”  。应填的□  变成■ （或☑)  进行标注。 □

2.填写时可以改变字体大小等， 但要确保表格的样式没有被改变； 填写完后用 A4 纸张双面打印， 不得随意涂改。 □

3. 申报过程有不明事宜， 请与学院教学科或本科生院联系咨询。 □ □

注意： 本立项报告由团队成员填写、签字， 指导教师审核签字后由项目负责人上传大创项目管理系统。 □

□

□

## 一、基本情况

| 项目名称 |  | 学业评估模型与个性发展激励机制研究与应用-数据驱动技术研究 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成果形式 |  | □实物作品 □发表论文 ☑软件程序 □研究报告 □设计方案 □影音作品 □其他 （可多选） |  |  |  |  |  |
| 实施周期 |  | 一年 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人及组员 | 排序 | 学号 |  | 姓名 | 专业 | 学院 | 联系方式 |
|  | 1 主持 | 24722118 |  | 周宇 | 计算机科学与技术 | 威海国际学院 | 17867415826 |
|  | 2 参加 | 24722016 |  | 刘竞阳 | 计算机科学与技术 | 威海国际学院 | 18624509299 |
|  | 3 参加 | 25722118 |  | 赵梓璇 | 计算机科学与技术 | 威海国际学院 | 15373081815 |
| 指导教师 | 排序 | 教师姓名 |  | 职称 | 专业领域 | 所在单位 | 联系方式 |
|  | 1 | 胡俊 |  | 副教授 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术学院 | 13717599821 |
| 校外导师 | 排序 | 教师姓名 |  | 职称 | 专业领域 | 所在单位 | 联系方式 |
|  | 1 |  | 无 | - | - | - | - |

## 二、项目简介

聚焦当前高校学业评估常常采用统一权重、线性加权求和方式（如 GPA）所导致的同等分数下学习历程与投入程度难以区分、且评估维度单一难以兼顾学生均衡发展突出优势等背景，本项目针对传统评估模型难以真实反映学生真实学习状态及个性化发展需求的问题，拟利用数据挖掘与数学建模技术，基于多源学业状态数据（成绩、课余活动、作息、自学拓展等），构建融合分段非线性权重赋值的学业状态综合评估模型，并设计学业促进指标自动提取方法与个性化激励触发机制，解决线性评估失真及缺乏均衡发展引导的问题。项目预期开发一套轻量化评估激励软件，输出学生多维度评估结果与个性化发展建议，引导学生均衡发展、突出优势，为学生科学认识自身学业状态、实现个性化成长提供数据驱动的技术支撑。

## 三、立项依据

### （一）行业研究现状和发展动态 #### 1.国内外研究现状 ##### （1）国外学业评估研究现状 当前国外学业评估研究主要围绕心理测量理论与人工智能应用两大方向推进。在心理测量研究层面，McNeish (2024) 针对传统总分累加计分模式开展系统性剖析，认为均等权重求和的计分方式存在显著弊端：相同分值无法客观区分学生在低分段补齐基础知识实现快速提分、高分段深耕内容实现小幅进步两种学习投入的实际价值；现阶段依托项目特征赋权的 IRT 相关研究大多聚焦学生能力参数估算，暂未结合卷面分数分布特征构建分段非线性赋权评价模型 [1]。 在人工智能测评应用方面，Xiong & Li（2026） 系统梳理近十年 AI 在教育测评领域的应用成果，现有技术大多应用于自动阅卷、试题生成与学业成绩预测，数据来源以课程作答数据为主，较少纳入课外实践、自主学习、日常作息等成长指标。评估结果也主要用于学情诊断，很少对接学生个性化发展激励机制 [2]。 从行业整体发展趋势来看，国内外学业评价大多逐步摆脱固定权重线性计分的单一模式，国外研究侧重于依托测量理论与人工智能优化学生知识点掌握情况，国内研究则立足本土高校管理制度，聚焦综合测评方案的落地应用。 综合已有研究成果，国外现有评价体系存在三点不足：第一，多数研究未开展基于分数区间划分的分段非线性加权设计，难以量化不同分数段提分成本的差异性；第二，评价指标大多集中在卷面成绩数据，多维成长指标未能充分纳入量化体系；第三，相关研究以成绩预测诊断为主，大多未配套学生发展激励设计，难以适配国内高校综合素质测评的实际需求。 ##### （2）国内学业评估研究现状 国内早期学业综合评价常常采用线性标准化处理搭配固定权重加权的计算模式，层次分析法、多元线性回归、固定系数 GPA 核算因操作简便，在多数高校综测工作中得到广泛应用。郭亚军等学者针对各类线性标准化方法开展对比研究，证实线性数据处理在群体综合评价中容易打乱指标原始分布规律，是造成综合评价结果偏差的重要诱因 [3]。俞立平围绕线性评价权重失真问题开展系列实证，一方面指出传统线性评价易出现权重失衡、评价排序失真等伪权重问题；另一方面提出基于 Sigmoid 函数的非线性标准化改进思路， 从数据预处理环节降低线性计算带来的评价误差[4][5]。 现有国内非线性优化研究多以期刊评价、行业效益测评作为研究对象，相关改进

模型大多未针对高校多源学情数据（课程成绩、课外活动、自主学习、作息记录）做适配设计。多数研究仅停留在算法仿真层面，很少结合评价结果搭建配套的个性化激励方案。 #### 2.现有研究共性短板 第一，现有研究大多尚未形成适配高校学情的普适性分段非线性权重模型，无法根据分数区间动态调整指标权重，实现高分高权重、低分低权重的科学计分； 第二，多数评价体系主要采用卷面成绩数据，课外拓展类指标难以量化并参与综合打分； 第三，评价建模与激励设计普遍相互独立，落地可用的 “综合测评 — 短板识别— 精准激励” 一体化方案较为稀缺，轻量化测评软件也相对不足，为本项目留下了充足的研究空间。 #### 3.研究意义 优化综测计分规则，更客观地反映学生不同分数阶段的学习付出；挖掘正向学习指标，帮助学生均衡发展、发挥自身优势，找准能力提升方向。 #### 4.项目研究基础与后续工作 目前项目已顺利完成前期的文献调研与竞品分析，明确了核心研究方向。后续工作将全面聚焦于分段非线性赋权模型的数学推导、数据挖掘算法的集成验证以及评估激励系统的工程化实现。 参考文献 [1] MCNE ISH D. Practical Implications of Sum Scores Being Psychometrics Greatest Accomplishment [J/OL]. Psychometrika, 2024, 89 (3): 1148-1178. DOI:10.1007/s11336-024-09988-z. [2] XIONG J, L I F. A Decade of Reflection and Thematic Review on Artificial Intelligence ’ s Impact on Educational Measurement [J/OL]. Educational Research Review, 2026: 100789. ### DOI:10.1016/j.edurev.2026.100789. [3] 郭亚军，阮泰学，宫诚举，郑红。线性无量纲化方法在群体评价中的扩展及选取 [J/OL]. 中国管理科学，2023-04-25. [4] 俞立平，潘伟波。学术评价中个体权重、整体权重与伪权重问题研究 —— 以线性评价及 JCR 经济学期刊评价为例 [J]. 情报杂志，2022,41 (10):163-169,198. [5] 俞立平，罗宇舟。非线性评价中的伪权重成因与 Sigmoid 非线性标准化修正[J]. 统计与决策，2023,39 (18):45-50.

### （二）主要研究内容 #### 1.基于非线性权重的学业状态评估模型构建 突破传统线性加权模式的局限，对不同分数段差异化赋权，融入进步幅度、成绩波动性等过程性指标，构建更能反映真实学习状态的评估模型。模型采用分段非线性设计，对低分段提升设置相对偏低权重，认可高分段微小进步的价值并赋予更高权重，同时结合关联规则、聚类分析等数据挖掘技术完成权重优化与效果验证。 #### 2.学业促进指标自动提取方法设计 基于评估模型输出的结果数据，结合数据挖掘技术，从多源学业状态数据中自动提取对学业发展有促进作用的特征指标，形成可动态更新的评估指标体系。 #### 3.个性化发展激励触发机制建立 依据均衡发展、突出优势的基本原则，区分激励与督促两类干预策略。基于评估结果，对标同年级均值和中位数，定位学生短板与特长，建立激励触发规则，生成个性化发展建议，引导学生实现全方位成长。 #### 4.评估激励软件开发与实现 基于 Java/C++ 开发轻量化桌面或网页端评估软件，集成上述模型与机制，实现多源数据输入、模型计算、报告生成等功能。 ### （三）创新点与项目特色 #### 1.非线性权重数学建模 突破传统 GPA 线性加权范式，借鉴体育竞技领域 “高分段微提升难度极高” 的普遍规律，构建分段非线性权重赋值模型，精准刻画分数提升的边际难度差异，改善线性评估结果失真的问题。 #### 2.多源数据与数学模型的深度融合 将关联规则、聚类分析等数据挖掘技术与非线性权重数学建模相结合，在数据驱动下完成权重优化。 #### 3.评估过程及结果与激励机制的闭环联动 区别于单纯侧重分数评判的现有系统，将评估结果直接映射到个性化激励触发机制，形成 “评估→反馈→激励→再评估” 的完整闭环。

## 四、项目实施方案

### （一）研究方案 1.理论基础：教育测量学中的权重分配理论、学习分析技术、层次分析法（AHP）、多元线性回归、关联规则挖掘、数据聚类分析等。 2.研究方法：文献调研法、对比分析法、数据建模法、软件工程方法。 3.研究步骤： （1）准备阶段（第 6 月-8 月） ：完成文献与竞品深度调研，筛选可采集的合规多源指标，搭建指标体系框架。调研内容包括：国内外学业评估相关论文、教育部公开的高校办学评估指标体系、层次分析法与回归分析等主流评估算法，以及对标软件的功能与实现逻辑。 （2）模型构建阶段（8 月-10 月）：收集模拟或公开数据集，分析各指标方差与波动规律，初步设计非线性经验公式。确定评价指标间的相对权重结构，并验证权重合理性。引入关联规则挖掘（如“高学业成绩 ∧ 规律作息 → 课外拓展积极”），发掘非学业指标与学业提升的潜在关联。 （3）软件开发阶段（10 月-12 月）：由刘竞阳主要负责完成程序编码，实现数据输入、模型计算、报告生成等功能。软件支持多源数据输入，能够自动调用非线性权重模型输出综合评估报告，并根据评估结果触发个性化激励建议。 （4）测试与优化阶段（12 月-次年 1 月）：小范围邀请同学参与实测，收集反馈，调优模型参数与界面交互。 （5）结题阶段（次年 2 月-4 月） ：整理研究报告，撰写结题材料，准备答辩。 #### 4.技术路线： 数据采集与预处理：采用手动收集或使用公开数据集收集多源学业状态数据（学业成绩、课余活动、作息、自学拓展等）。 指标体系构建：依据均衡发展原则构建综合评估指标体系，明确一级、二级评估指标的递阶层次，采用文献归纳法与专家调查法完成指标的初步筛选与结构确立。 非线性权重确定：通过对比经验公式法与数据驱动法，采用层次分析法（AHP）与多元回归分析进行数学建模与权重拟合。 评估模型构建：建立学业状态综合评估模型，嵌入非线性权重并进行验证优化 数学建模、曲线拟合、模型验证 激励机制设计：基于评估结果设计个性化激励触发机制，区分激励与督促两类策 略 阈值分析法、特征匹配法 软件系统开发：开发评估激励软件，集成上述模型与机制，实现软件编程。

| 系统测试与优化：小范围实测，收集用户反馈，迭代优化模型与系统，采用用户测试、问卷调查。 5.人员分工： 周宇： 统筹项目整体进度与资源调配；负责前期的文献调研与竞品分析；主持分段非线性权重模型的数学公式推导与逻辑构建；负责梳理和确立综合评估指标体系；撰写立项报告、中期检查及结题报告；负责与指导教师的日常沟通与汇报。 刘竞阳： 主导评估激励软件系统的整体架构设计、界面交互设计与核心代码编写；实现多源数据输入模块、模型调用引擎以及综合评估报告动态生成模块的集成；负责软件系统的功能调试、性能测试与小范围实测部署。 赵梓璇： 负责分段非线性权重模型与个性化激励触发机制的数学公式推导；协助进行数据挖掘算法的基础建模；辅助核心算法的代码实现与算法验证；负责测试数据的收集、模拟以及模型参数的日常调优。 6.计划使用学校的资源条件： 使用学校图书馆数据库查阅学术文献；使用计算机实验室进行软件开发与测试；在指导教师指导下，充分利用实验室已有的计算资源完成数据建模与算法验证。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （二）实施进度安排 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目实施各阶段内容 |  | 时间安排 | 备注 |
| 1 | 文献与竞品深度调研，确定指标体系与权重计算 方法 |  | 6 月-8 月 |  |
| 2 | 数据采集（模拟/公开数据集），初步构建非线 性经验公式 |  | 8 月-9 月 |  |
| 3 | 应用层次分析法等进行权重优化 |  | 9 月-10 月 |  |
| 4 | 完成评估激励软件原型开发 |  | 10 月-11 月 |  |
| 5 | 设计个性化激励触发机制并集成到软件 |  | 11 月-12 月 |  |
| 6 | 小范围实测，收集反馈，迭代优化模型与软件 |  | 12 月-次年 1 月 | 邀请学 生试用 并获取 相关测 试数据 |
| 7 |  | 撰写研究报告，整理项目成果，准备结题答辩 | 次年 2 月-4 月 |  |

### （三）经费预算及使用计划 资料文献与文印费：980 元外文、核心期刊文献付费下载、专业电子书查阅；立项、中期、结题报告、算法文档、软件说明书、模型结构图黑白 / 彩打、资料装订。项目全程多次修改材料、图纸打印，留存纸质档案。 调研数据采集费用：970 元校内调研问卷印制、现场记录耗材；线上问卷平台会员、样本整理杂费，用于收集成绩、课外实践、作息等实测数据，为模型调参提供原始数据。 软件开发配套支出：950 元数据分析、算法仿真工具会员、云端试用费用；U 盘、数据线等存储耗材，存放源码、实验数据；编程辅助资源采购，支撑 C++/Java 程序编写调试。 总计：980+970+950=3000 元

## 五、项目预期成果

#### 1.一套可运行的学业评估激励软件 具备多源数据输入、非线性权重评估模型计算、评估报告生成、个性化激励与督促建议输出等功能。 #### 2.项目研究与结题报告 项目成果可帮助学生科学认识自身学业状态，引导学生均衡发展、突出优势，促进学生全方位成长。

## 六、项目成员承诺

| 团队成员承诺： 我们认真阅读了 2026 年大学生创新创业训练项目申报通知，符合相关申报条件，了解项目立项内容，立项报告书及大创项目管理系统中为本团队成员和指导教师具实填写。 团队成员承诺对填写的各项内容的真实性负责，项目立项报告内容原创，项目内容保证没有知识产权争议。如获准立项，我们承诺遵守学校的相关规定，按计划认真开展研究和实践工作，取得预期成果。 |  |
| --- | --- |
| 项目负责人（签名）： 项目成员（签名）： |  |

## 七、指导教师意见

| 该项目提出明确研究目标与任务，并就研究计划与内容做了初步且较完整的设计与规划，具有可行性，且研究内容及预期成果具有一定的技术创新性与实用价值。同意按计划进行。 |  |
| --- | --- |
| 指导教师（签名）： | 2026 年 6 月 8 日 |